**Календарный график выполнения работ**

**по разработке рабочей документации по объекту**

**«Реконструкция автомобильной дороги Бирск-Тастуба-Сатка на участке обхода с.Караидель до км 168,35 в Дуванском и Караидельском районах Республики Башкортостан (I и II этапы)».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование видов работ | Дата начала работ | Дата окончания работ |
| 1 | Организация дорожного движения (I и II этапы) | с момента заключения договора | 30.05.2018г. |
| 2 | Переустройство коммуникаций (I и II этапы) | 30.05.2018г. |
| 3 | Рубка деревьев (I и II этапы) | 30.05.2018г. |
| 4 | Рекультивация (I и II этапы) | 30.05.2018г. |
| 5 | Разборка неиспользуемых сооружений (I и II этап) | 30.05.2018г. |
| 6 | Земляное полотно (I и II этап) | 30.05.2018г. |
| 7 | Буровзрывные работы (I и II этапы) | 30.05.2018г. |
| 8 | Устройство объездных автомобильных дорог (I и II этапы) | 30.05.2018г. |
| 9 | Искусственные сооружения (I и II этапы) | 30.05.2018г. |
| 10 | Арочные засыпные мосты (II этап) | 30.05.2018г. |
| 11 | Арочный засыпной мост через р. Быргат (I этап) | 30.05.2018г. |
| 12 | Мост через р. Большая Бердяшка (II этап) | 30.05.2018г. |
| 13 | Системы водоотведения (I и II этапы) | 15.07.2018г. |
| 14 | Дорожная одежда (I и II этапы) | 15.07.2018г. |
| 15 | Укрепительные работы (I и II этапы) | 15.07.2018г. |
| 16 | Водосбросные сооружения (I и II этапы) | 15.07.2018г. |
| 17 | Примыкания и съезды (I и II этапы) | 15.07.2018г. |
| 18 | Автобусные остановки (I и II этапы) | 15.07.2018г. |
| 19 | Дорожное обустройство (I и II этапы) | 15.07.2018г. |

Проверил: Начальник ПТО Рафиков Р.Р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_